## Slide 1
项目名称 |  | 项目状态 | 负责人 | 项目经理 | Y2013 |  |  |  |  | Y2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y2015 | 
 |  |  |  |  | … | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | …
1.APP4.x项目 |  | 已关闭 | 黄 勇 | 江 彦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.移动全服务APP5.0 |  | 已启动 | 黄 勇 | 吴洪权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.自助服务推进项目 |  | 已启动 | 黄 勇 | 宋康龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.智能电视技术论证和试运行* |  | 已启动 | 黄 勇 | 江 彦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.人拉人会员发展活动 |  | 已关闭 | 黄 勇 | 杨 娅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. 棱镜系统（实时业务事件分发） |  | 已移 交 | 黄 勇 | 陆 贇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. 积分商城新版* |  | 待 定 | 黄 勇 | 陈亚锋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.大促销二期 |  | 已启动 | 黄 勇 | 陈亚峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9.世界杯积分竞猜 |  | 已关闭 | 黄 勇 | 陈亚峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. H-Booking项目 |  | 已启动 | 黄 勇 | 邵远骏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11.支付网关 |  | 已启动 | 黄 勇 | 陈亚锋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2014/08/04
2014/12/01
2014/7/30
2014/1/1
2014/2/28
2014/11/30
2014/8/15
2014/5
2014/8
2014/7/23
无线研发团队
项目启动
里 程 碑
项目上线
2014/6/30
2014/09/30
当前
2014-06-23 上线、4.2 2014-07-25、4.2.1 2014-08-14APP4.0 2014-04-10 上线、4.0.2 2014-04-17 上线、4.0.3 2014-05-15 上线 APP4.1； ， App4.3版本 9月25日 Android上线， iOS 10月18日上线。
2. 移动全服务App：开发完成，正在测试中，预计要12月1日上线（六天工作制进行中）
3. 自助Pad，试点门店持续跟进，在线选房比率突破10.85%， 时租房已经上线，部署两家门店
  4. 智能电视研发第一家门店试点部署中（全季虹桥店）、合肥第二家门店试点部署完毕，目前三家供应商齐测试， V1.1版本上线（启动广告，APP推广视频）
  6. 棱镜系统，项目已上线，与企业事件总线联合试用中, APP小生命周期消息推送开发中
8. 大促销二期， ETT活动直连CRM，目前测试中，11月20日上线，其他需求收集中
10. H Booking：9月25日一期上线，目前CRS，财务报表支持已上线，二期 H-Booking移动端开发进行中
  11. 支付网关：银联支付功能优化，降低丢单率，测试中。支付网关升级
*代表2014创新项目
6/12
2014/4/11
7/15
2014/5/12
2014/6/30
2014/04/10
2013/7/11
2014/3/17
2014/5/9
2014/4/17
2014/8/25
2014/6/30
2014/08/30
2014/12/01
2014/11/20
2014/11/20

## Slide 2
项目名称 |  | 项目状态 | 负责人 | 项目经理 | Y2013 |  |  |  |  | Y2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y2015 | 
 |  |  |  |  | … | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | …
无线研发团队项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.WapAPP2.0 |  | 已启动 | 黄 勇 | 杨 娅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13.大促销项目一期 |  | 已关闭 | 黄 勇 | 陈亚锋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14.智能门锁技术论证和试运行* |  | 未启动 | 黄 勇 | 江彦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15.网上商城模式研发* |  | 待 定 | 黄 勇 | 陈亚峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16.自助check-out论证* |  | 暂 停 | 刘欣欣 | 黄 勇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17. 城家公寓一期 |  | 已启动 | 黄 勇 | 方宜周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18.城家公寓二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19.无线Portal认证系统研发二期* |  | 已启动 | 黄 勇 | 陈亚锋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2014/8/14
2014/4/10
2013/11/15
无线研发团队
项目启动
里 程 碑
项目上线
*代表2014创新项目
12.启动日期：3月17日、里程碑日期：4月17日（提交测试）、上线日期：5月9日、V2.3 8月25日发布，2.4版本10月发布. H World站点上线。2.5版本11月5日发布
13.大促销一期，启动日期2013.8.7 ，里程碑日期：2013.11.15（提交测试），上线日期2014.3.18
14. 智能门锁技术论证与试运行：联调成功
15. 网上商城：中兴商城对接中 10月9日面谈，中兴提供接口。
  16. 自助Checkin-Out论证（暂停）
  17. 城家公寓：项目已启动，一期研发进行中，预计10月31日上线
  19.由翟亚青团队刚移交过来，正在后期筹划中
4/17
5/15
6/23
2013/8/7
2013/11/15
2014/3/18
7/25
2014/2/28
2013/6/30
当前
2014/8/20
2014/10/31
2014/1/28